## Übersicht
Software Projekt 2
Roger Knecht, David Elsener
Iterationsplanung
Nr. | Zeitraum | Geplanter Aufwand RK | Geplanter Aufwand DEL | Bemerkung | Aufwand total
1 | 22.03 - 11.04 | 18 | 23 | RK: Militär, 08.04 - 11.04 | 41
2 | 12.04 - 02.05 | 5 | 15 | RK: Militär, 12.04 - 28.04; DEL: Zivilschutz | 20
3 | 03.05 - 24.05 | 30 | 22 |  | 52
|  | 53 | 60 |  | 113
Geplante Tasks
Nr. | Task |  |  | Schätzung (h)
1 | Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 8 | (4h pro Person)
2 | Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 8 | (4h pro Person)
3 | Infrastruktur (Git Repo, ..)/Java-Projekt aufsetzen |  |  | 1h
4 | Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 6 | (3h pro Person)
5 | Konzeptionell: GUI Mockups (Anzeige der Grafen) |  |  | 3
5 | Dokumentation: 0.5-1 Seite Projektbeschreibung (inkl. des DS) |  |  | 2
6 | Konzeptionell: Planung der Software-Architektur für generisches Programm zur Einspeisung von dynamischen Systemen |  |  | 2
7 | Implementierung der Logik zur Lösung von Differential Gleichungen |  |  | 20
7 | Implementierung des Basisprogramms (ohne GUI) |  |  | 10
8 | Evaluation einer Library für die Generierung der Grafen |  |  | 2
9 | Basis-GUI (Mainframe, Menu, etc.) implementieren |  |  | 10
10 | Dokumentation nachführen - Teil 1 |  |  | 4 | (2h pro Person)
11 | Einbinung der Grafen-Library und Implementierung von geeigneten Schnittstellen zum Zeichnen der Grafen des dynamischen Systems |  |  | 10
12 | GUI und Backend zusammenführen |  |  | 4
13 | Einspeisung des konkreten dynamischen Systems, erster Testlauf |  |  | 5
14 | Dokumentation nachführen - Teil 2 |  |  | 3 | (1.5h pro Person)
15 | Präsentation vorbereiten |  |  | 6 | (3h pro Person)
16 | Puffer / Weitere dynamische Systeme einspeisen |  |  | 10
|  |  | Total | 113

## Iteration 1
Iteration 1 | (22.03. - 11.04.2013)
Ressourcen
Mitglieder | Aufwand | Restaufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 18 | 0 | 100%
David Elsener | 24 | 0 | 100%
Total | 42 | 0 | 100%
Geplante Tasks
Task |  |  | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgewendete Zeit
Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 4 | David | 4
Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 4 | Roger | 4
Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 4 | David | 4
Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 4 | Roger | 4
Infrastruktur (Git Repo, ..)/Java-Projekt aufsetzen |  |  | 1 | David | 1
Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 3 | Roger | 3
Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 3 | David | 3
Konzeptionell: GUI Mockups (Anzeige der Grafen) |  |  | 3 | Roger | 3
Dokumentation: 0.5-1 Seite Projektbeschreibung (inkl. des DS) |  |  | 2 | David | 2
Konzeptionell: Planung der Software-Architektur für generisches Programm zur Einspeisung von dynamischen Systemen |  |  | 2 | Roger | 2
Implementierung des Basisprogramms (ohne GUI) |  |  | 10 | David | 10
Evaluation einer Library für die Generierung der Grafen |  |  | 2 | Roger | 2

## Burndown 1
[5 empty] | Teamkapazität | 42
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 42
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2013-03-22 | 0 | 42 | 0 | 42 |  | 42
2013-03-23 | 1 | 42 | 1 | 41 |  | 39.9
2013-03-24 | 2 | 41 | 0 | 41 |  | 37.8
2013-03-25 | 3 | 41 | 0 | 41 |  | 35.7
2013-03-26 | 4 | 41 | 0 | 41 |  | 33.6
2013-03-27 | 5 | 41 | 0 | 41 |  | 31.5
2013-03-28 | 6 | 41 | 4 | 37 |  | 29.4
2013-03-29 | 7 | 37 | 6 | 31 |  | 27.3
2013-03-30 | 8 | 31 | 4 | 27 |  | 25.2
2013-03-31 | 9 | 27 | 5 | 22 |  | 23.1
2013-04-01 | 10 | 22 | 0 | 22 |  | 21
2013-04-02 | 11 | 22 | 3 | 19 |  | 18.9
2013-04-03 | 12 | 19 | 1 | 18 |  | 16.8
2013-04-04 | 13 | 18 | 0 | 18 |  | 14.7
2013-04-05 | 14 | 18 | 0 | 18 |  | 12.6
2013-04-06 | 15 | 18 | 6 | 12 |  | 10.5
2013-04-07 | 16 | 12 | 7 | 5 |  | 8.4
2013-04-08 | 17 | 5 | 2 | 3 |  | 6.3
2013-04-09 | 18 | 3 | 0 | 3 |  | 4.2
2013-04-10 | 19 | 3 | 0 | 3 |  | 2.1
2013-04-11 | 20 | 3 | 0 | 3 |  | -1.5099e-14
End | 21 | 3 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1

## Iteration 2
Iteration 2 | (12.04. - 02.05.2013)
Ressourcen
Mitglieder | Aufwand | Restaufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 24 | 0 | 100%
David Elsener | 24 | 0 | 100%
Total | 48 | 0 | 100%
Geplante Tasks
Task |  |  | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgewendete Zeit
Implementierung der Logik zur Lösung von Differential Gleichungen |  |  | 20 | David | 20
Basis-GUI (Mainframe, Menu, etc.) implementieren |  |  | 10 | Roger | 10
Dokumentation nachführen - Teil 1 |  |  | 4 | David | 4
Einbinung der Grafen-Library und Implementierung von geeigneten Schnittstellen zum Zeichnen der Grafen des dynamischen Systems |  |  | 10 | Roger | 10
GUI und Backend zusammenführen |  |  | 4 | Roger | 4

## Burndown 2
[5 empty] | Teamkapazität | 48
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 48
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2013-04-12 | 0 | 48 | 3 | 45 |  | 48
2013-04-13 | 1 | 45 | 4 | 41 |  | 45.6
2013-04-14 | 2 | 41 | 1 | 40 |  | 43.2
2013-04-15 | 3 | 40 | 0 | 40 |  | 40.8
2013-04-16 | 4 | 40 | 6 | 34 |  | 38.4
2013-04-17 | 5 | 34 | 0 | 34 |  | 36
2013-04-18 | 6 | 34 | 1 | 33 |  | 33.6
2013-04-19 | 7 | 33 | 0 | 33 |  | 31.2
2013-04-20 | 8 | 33 | 4 | 29 |  | 28.8
2013-04-21 | 9 | 29 |  | 29 |  | 26.4
2013-04-22 | 10 | 29 | 0 | 29 |  | 24
2013-04-23 | 11 | 29 | 6 | 23 |  | 21.6
2013-04-24 | 12 | 23 | 4 | 19 |  | 19.2
2013-04-25 | 13 | 19 | 0 | 19 |  | 16.8
2013-04-26 | 14 | 19 | 0 | 19 |  | 14.4
2013-04-27 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 12
2013-04-28 | 16 | 15 | 5 | 10 |  | 9.6
2013-04-29 | 17 | 10 | 4 | 6 |  | 7.2
2013-04-30 | 18 | 6 | 4 | 2 |  | 4.8
2013-05-01 | 19 | 2 | 2 | 0 |  | 2.4
2013-05-02 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6875e-14
End | 21 | 0 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1

## Iteration 3
Iteration 3 | (03.05. - 24.05.2013)
Ressourcen
Mitglieder | Aufwand | Restaufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 19 | 0 | 100%
David Elsener | 16 | 0 | 100%
Total | 35 | 0 | 100%
Geplante Tasks
Task |  |  | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgewendete Zeit
Einspeisung des konkreten dynamischen Systems, erster Testlauf |  |  | 5 | Roger | 5
Dokumentation nachführen - Teil 2 |  |  | 6 | Roger | 6
Präsentation vorbereiten |  |  | 6 | David | 6
Genauigkeit und Schnelligkeit der Berechnungen verbessern |  |  | 3 | Roger | 3
Buttons zur Veränderung von Werten |  |  | 1 | Roger | 1
Fuchsbeispiel implementieren |  |  | 2 | David | 2
Hefebeispiel verbessern |  |  | 2 | Roger | 2
Sinusbeispiel implementieren |  |  | 2 | Roger | 2
Tests implementieren und Dokumentieren |  |  | 2 | David | 2
Dokumentation nachführen - Teil 3 |  |  | 6 | David | 6

## Burndown 3
[5 empty] | Teamkapazität | 35
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 35
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2013-05-03 | 0 | 35 | 6 | 35 |  | 35
2013-05-04 | 1 | 35 | 4 | 31 |  | 33.32
2013-05-05 | 2 | 31 | 3 | 28 |  | 31.64
2013-05-06 | 3 | 28 | 3 | 25 |  | 29.96
2013-05-07 | 4 | 25 | 0 | 25 |  | 28.28
2013-05-08 | 5 | 25 | 4 | 21 |  | 26.6
2013-05-09 | 6 | 21 | 0 | 21 |  | 24.92
2013-05-10 | 7 | 21 | 0 | 21 |  | 23.24
2013-05-11 | 8 | 21 | 5 | 16 |  | 21.56
2013-05-12 | 9 | 16 | 0 | 16 |  | 19.88
2013-05-13 | 10 | 16 | 3 | 13 |  | 18.2
2013-05-14 | 11 | 13 | 0 | 13 |  | 16.52
2013-05-15 | 12 | 13 | 0 | 13 |  | 14.84
2013-05-16 | 13 | 13 | 3 | 10 |  | 13.16
2013-05-17 | 14 | 10 | 4 | 6 |  | 11.48
2013-05-18 | 15 | 6 | 0 | 6 |  | 9.8
2013-05-19 | 16 | 6 | 1 | 5 |  | 8.12
2013-05-20 | 17 | 5 | 0 | 5 |  | 6.44
2013-05-21 | 18 | 5 | 2 | 3 |  | 4.76
2013-05-22 | 19 | 3 | 0 | 3 |  | 3.08
2013-05-23 | 20 | 3 | 3 | 0 |  | 1.4
2013-05-24 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28
End | 26 | 0 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1