## Übersicht
Software Projekt 2
Roger Knecht, David Elsener
Iterationsplanung
Nr. | Zeitraum | Geplanter Aufwand RK | Geplanter Aufwand DEL | Bemerkung
1 | 22.03 - 11.04 | 18 | 20 | RK: Militär, 08.04 - 11.04
2 | 12.04 - 02.05 | 5 | 15 | RK: Militär, 12.04 - 28.04; DEL: Zivilschutz
3 | 03.05 - 24.05 | 30 | 25
|  | 53 | 60

## Iteration 1
Iteration 1 | (22.03. - 11.04.2013)
Ressourcen
Mitglieder | Verfügbare Zeit | Rest-aufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 18 | 18 | 0%
David Elsener | 20 | 14 | 30%
Total | 38 | 32 | 15.79%
Geplante Tasks
Task |  | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgewendete Zeit RK | Aufgewendete Zeit DEL
Streuli Baby hüten |  | 10 | David |  | 6
|  | 10 | Total

## Burndown 1
[5 empty] | Teamkapazität | 38
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 38
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2013-03-22 | 0 | 38 | 0 | 38 |  | 38
2013-03-23 | 1 | 38 | 0 | 38 |  | 36.1
2013-03-24 | 2 | 38 | 0 | 38 |  | 34.2
2013-03-25 | 3 | 38 | 6 | 32 |  | 32.3
2013-03-26 | 4 | 32 | 0 | 32 |  | 30.4
2013-03-27 | 5 | 32 | 0 | 32 |  | 28.5
2013-03-28 | 6 | 32 | 0 | 32 |  | 26.6
2013-03-29 | 7 | 32 | 0 | 32 |  | 24.7
2013-03-30 | 8 | 32 | 0 | 32 |  | 22.8
2013-03-31 | 9 | 32 | 20 | 12 |  | 20.9
2013-04-01 | 10 | 12 | 0 | 12 |  | 19
2013-04-02 | 11 | 12 | 0 | 12 |  | 17.1
2013-04-03 | 12 | 12 | 0 | 12 |  | 15.2
2013-04-04 | 13 | 12 | 0 | 12 |  | 13.3
2013-04-05 | 14 | 12 | 0 | 12 |  | 11.4
2013-04-06 | 15 | 12 | 0 | 12 |  | 9.5
2013-04-07 | 16 | 12 | 0 | 12 |  | 7.6
2013-04-08 | 17 | 12 | 0 | 12 |  | 5.7
2013-04-09 | 18 | 12 | 1 | 11 |  | 3.8
2013-04-10 | 19 | 11 | 0 | 11 |  | 1.9
2013-04-11 | 20 | 11 | 5 | 6 |  | 1.3767e-14
End | 21 | 6 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1