## Übersicht
Software Projekt 2
Roger Knecht, David Elsener
Iterationsplanung
Nr. | Zeitraum | Geplanter Aufwand RK | Geplanter Aufwand DEL | Bemerkung | Aufwand total
1 | 22.03 - 11.04 | 18 | 23 | RK: Militär, 08.04 - 11.04 | 41
2 | 12.04 - 02.05 | 5 | 15 | RK: Militär, 12.04 - 28.04; DEL: Zivilschutz | 20
3 | 03.05 - 24.05 | 30 | 22 |  | 52
|  | 53 | 60 |  | 113
Geplante Tasks
Nr. | Task |  |  | Schätzung (h)
1 | Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 8 | (4h pro Person)
2 | Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 8 | (4h pro Person)
3 | Infrastruktur (Git Repo, ..)/Java-Projekt aufsetzen |  |  | 1h
4 | Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 6 | (3h pro Person)
5 | Konzeptionell: GUI Mockups (Anzeige der Grafen) |  |  | 3
5 | Dokumentation: 0.5-1 Seite Projektbeschreibung (inkl. des DS) |  |  | 2
6 | Konzeptionell: Planung der Software-Architektur für generisches Programm zur Einspeisung von dynamischen Systemen |  |  | 2
7 | Implementierung der Logik zur Lösung von Differential Gleichungen |  |  | 20
7 | Implementierung des Basisprogramms (ohne GUI) |  |  | 10
8 | Evaluation einer Library für die Generierung der Grafen |  |  | 2
9 | Basis-GUI (Mainframe, Menu, etc.) implementieren |  |  | 10
10 | Dokumentation nachführen - Teil 1 |  |  | 4 | (2h pro Person)
11 | Einbinung der Grafen-Library und Implementierung von geeigneten Schnittstellen zum Zeichnen der Grafen des dynamischen Systems |  |  | 10
12 | GUI und Backend zusammenführen |  |  | 4
13 | Einspeisung des konkreten dynamischen Systems, erster Testlauf |  |  | 5
14 | Dokumentation nachführen - Teil 2 |  |  | 3 | (1.5h pro Person)
15 | Präsentation vorbereiten |  |  | 6 | (3h pro Person)
16 | Puffer / Weitere dynamische Systeme einspeisen |  |  | 10
|  |  | Total | 113

## Iteration 1
Iteration 1 | (22.03. - 11.04.2013)
Ressourcen
Mitglieder | Verbleibender Aufwand | Restaufwand | Fortschritt
Roger Knecht | 18 | 18 | 0%
David Elsener | 23 | 23 | 0%
Total | 41 | 41 | 0%
Geplante Tasks
Task |  |  | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgewendete Zeit
Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 4 | David
Theorie: Einarbeitung in Thematik "Dynamische Systeme" |  |  | 4 | Roger
Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 4 | David
Theorie: Aufarbeitung Thematik "Differential Gleichungen" |  |  | 4 | Roger
Infrastruktur (Git Repo, ..)/Java-Projekt aufsetzen |  |  | 1h | David
Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 3 | Roger
Konzeptionell: Spezifizierung eines konkreten dynamischen Systems |  |  | 3 | David
Konzeptionell: GUI Mockups (Anzeige der Grafen) |  |  | 3 | Roger
Dokumentation: 0.5-1 Seite Projektbeschreibung (inkl. des DS) |  |  | 2 | David
Konzeptionell: Planung der Software-Architektur für generisches Programm zur Einspeisung von dynamischen Systemen |  |  | 2 | Roger
Implementierung des Basisprogramms (ohne GUI) |  |  | 10 | David
Evaluation einer Library für die Generierung der Grafen |  |  | 2 | Roger

## Burndown 1
[5 empty] | Teamkapazität | 41
[5 empty] | Aufwand (Iterationsstart) | 41
Tag | # | Restaufwand | Aufgewendete Zeit | Verbleibender Aufwand |  | Ideallinie
2013-03-22 | 0 | 41 | 0 | 41 |  | 41
2013-03-23 | 1 | 41 | 0 | 41 |  | 38.95
2013-03-24 | 2 | 41 | 0 | 41 |  | 36.9
2013-03-25 | 3 | 41 | 0 | 41 |  | 34.85
2013-03-26 | 4 | 41 | 0 | 41 |  | 32.8
2013-03-27 | 5 | 41 | 0 | 41 |  | 30.75
2013-03-28 | 6 | 41 | 0 | 41 |  | 28.7
2013-03-29 | 7 | 41 | 0 | 41 |  | 26.65
2013-03-30 | 8 | 41 | 0 | 41 |  | 24.6
2013-03-31 | 9 | 41 | 0 | 41 |  | 22.55
2013-04-01 | 10 | 41 | 0 | 41 |  | 20.5
2013-04-02 | 11 | 41 | 0 | 41 |  | 18.45
2013-04-03 | 12 | 41 | 0 | 41 |  | 16.4
2013-04-04 | 13 | 41 | 0 | 41 |  | 14.35
2013-04-05 | 14 | 41 | 0 | 41 |  | 12.3
2013-04-06 | 15 | 41 | 0 | 41 |  | 10.25
2013-04-07 | 16 | 41 | 0 | 41 |  | 8.2
2013-04-08 | 17 | 41 | 0 | 41 |  | 6.15
2013-04-09 | 18 | 41 | 0 | 41 |  | 4.1
2013-04-10 | 19 | 41 | 0 | 41 |  | 2.05
2013-04-11 | 20 | 41 | 0 | 41 |  | 3.5527e-15
End | 21 | 41 | 0
Formulas:
Tag = [Tag, row above]+1